## PREENCHIMENTO DE DADOS
NOME | DATA ENTRADA | DATA ALINHAMENTO | PRAZO FORMALIZAÇÃO ALINHAMENTO | DATA KICKOFF | DATA ENCERRAMENTO FASE 1 | PRAZO FORMALIZAÇÃO MARCO 1 | DATA FORMALIZAÇÃO MARCO 1 | DATA ENCERRAMENTO FASE 2 | DATA FORMALIZAÇÃO MARCO 2 | FORMALIZAÇÃO MARCO 2 | COMUNICAÇÃO PADRÃO MARCO 2 | DATA ENTREGA PROJETO
Cliente 457 | 2022-04-05 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-03-28
Cliente 531 | 2023-04-25 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | Não conforme |  | 2024-01-24
Cliente 533 | 2023-11-20 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2023-09-13 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2023-09-29
Cliente 535 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 2023-06-21 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-19 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | Conforme | Conforme | 2024-02-27
Cliente 543 |  | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2023-08-05 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Conforme | Conforme | 2024-02-26
Cliente 558 | 2023-07-25 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-01-18
Cliente 563 | 2023-02-08 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-09-14 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | Conforme | Conforme | 2024-03-26
Cliente 586 | 2023-02-15 | 2023-04-27 | 2023-05-01 | 2023-05-24 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | Conforme | Não conforme | 2024-07-28
Cliente 587 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 2023-11-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2023-12-13
Cliente 592 | 2023-03-28 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-06-01 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31
Cliente 594 | 2023-03-28 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-08-10 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | Conforme | Conforme
Cliente 602 | 2023-03-28 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | Conforme | Conforme | 2023-12-28
Cliente 603 | 2023-03-17 | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2023-05-24 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | Conforme | Conforme | 2024-06-06
Cliente 604 | 2023-03-09 | 2023-04-27 | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-15 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | Conforme | Conforme | 2024-03-06
Cliente 605 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-03-11
Cliente 606 | 2023-04-14 | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-10-02 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-01 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | Conforme | Conforme | 2024-02-20
Cliente 609 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 2023-06-29 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | Conforme | Conforme | 2024-02-12
Cliente 610 | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-07-13 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | Conforme | Conforme | 2023-12-19
Cliente 613 | 2023-04-12 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-05-25 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-21 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | Conforme | Conforme | 2024-06-25
Cliente 614 | 2023-05-03 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-05-26 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-07-31 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Conforme | Conforme | 2024-02-26
Cliente 616 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 2023-05-16 | 2023-06-07 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-09-27
Cliente 617 | 2023-04-28 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-09
Cliente 619 | 2023-04-14 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Conforme | Conforme | 2024-05-29
Cliente 620 | 2023-04-25 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | Conforme | Conforme | 2024-02-15
Cliente 621 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | Conforme | Conforme | 2024-01-25
Cliente 624 | 2023-05-19 | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 2023-07-18 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | Conforme | Conforme | 2024-02-28
Cliente 626 | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | Não conforme |  | 2023-11-16
Cliente 627 | 2023-05-18 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 2023-11-20
Cliente 628 | 2023-05-24 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-22 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-10-09 | Não conforme |  | 2023-11-29
Cliente 629 | 2023-05-02 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Conforme | Conforme | 2024-04-30
Cliente 630 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2023-07-12 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | Não conforme |  | 2024-03-27
Cliente 632 | 2023-05-29 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 2023-06-21 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | Conforme | Conforme | 2024-03-14
Cliente 634 | 2023-05-25 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | Conforme | Conforme | 2024-03-17
Cliente 635 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 2023-08-04 | 2023-08-08 | 2023-08-04 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | Conforme | Conforme | 2024-05-29
Cliente 637 | 2023-05-05 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 2023-08-25 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | Conforme | Conforme | 2024-04-10
Cliente 638 | 2023-06-09 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | Conforme | Conforme | 2024-03-14
Cliente 639 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-07-03 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-24
Cliente 640 | 2023-06-09: 2023-06-07; 2023-06-19: 2023-06-22; 2023-06-21: 2023-06-26; 2023-07-10: 2024-07-24
Cliente 642 | 2023-06-09: 2023-05-31; 2023-06-19: 2023-06-23; 2023-06-21: 2023-06-27
Cliente 643 | 2023-06-07 | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 2023-09-01 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-07
Cliente 644 | 2023-05-26 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-09 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | Conforme | Conforme | 2024-02-12
Cliente 645 | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2023-07-19 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | Conforme | Conforme | 2024-01-25
Cliente 647 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-09-11 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Conforme | Conforme | 2024-05-26
Cliente 648 | 2023-06-30 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-30 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-02 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | Conforme | Conforme | 2023-12-27
Cliente 649 | 2023-06-09: 2023-06-21; 2023-06-19: 2023-10-20; 2023-06-21: 2023-10-24
Cliente 649 | 2023-06-09: 2023-06-21; 2023-06-19: 2023-07-21; 2023-06-21: 2023-07-25; 2023-07-10: 2023-08-17
Cliente 650 | 2023-06-23 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-08-04 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-09-20
Cliente 651 | 2023-06-12 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 2023-07-27 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 2023-10-02 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | Conforme | Conforme | 2024-06-25
Cliente 653 | 2023-06-26 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | Não conforme |  | 2024-01-29
Cliente 654 | 2023-06-23 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-16 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Conforme | Conforme
Cliente 655 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-09-11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | Conforme | Conforme | 2024-05-29
Cliente 658 | 2023-07-17 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-08-15 | 2023-09-05 | 2023-09-07 |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 | Conforme | Conforme | 2024-01-29
Cliente 659 | 2023-07-19 | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 2023-10-06 | 2023-10-17 | Conforme | Conforme | 2024-01-04
Cliente 660 | 2023-07-25 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-10-18 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-22
Cliente 662 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Conforme | Conforme | 2024-03-12
Cliente 665 | 2023-08-04 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2023-09-12 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | Conforme | Conforme | 2024-02-26
Cliente 666 | 2023-07-18 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-09-01 | 2024-05-31 | 2024-06-04
Cliente 667 | 2023-07-28 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 2023-10-25 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-03-21
Cliente 669 | 2023-06-30 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-27
Cliente 670 | 2023-08-03 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-08
Cliente 672 | 2023-06-30 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-15
Cliente 673 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-09-29 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Conforme | Conforme | 2024-04-18
Cliente 674 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | Conforme | Conforme | 2024-04-29
Cliente 675 | 2023-07-13 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19
Cliente 676 | 2023-07-26 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | 2023-10-06 |  | 2023-12-28 | 2024-01-04 | Não conforme |  | 2024-03-27
Cliente 677 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2024-01-10 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-10
Cliente 678 | 2023-08-17 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-10-31
Cliente 679 | 2023-08-16 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-10-02 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-01-29 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Conforme | Conforme | 2024-06-20
Cliente 680 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-10-04 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 2023-11-23
Cliente 681 | 2023-08-23 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-10-31
Cliente 682 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-09-20 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 2023-11-07 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | Conforme | Conforme | 2024-05-29
Cliente 683 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-12-26
Cliente 685 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 2023-11-23 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Conforme | Conforme | 2024-06-25
Cliente 686 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-11-27 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Conforme | Conforme | 2024-07-15
Cliente 687 | 2023-08-21 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-12
Cliente 689 | 2023-09-01 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 2023-11-24 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | Conforme | Conforme | 2024-06-25
Cliente 691 | 2023-09-19 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-03-28
Cliente 692 | 2023-09-22 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 2023-12-29 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Conforme | Conforme
Cliente 693 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Conforme | Conforme
Cliente 694 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | Conforme | Conforme | 2024-02-27
Cliente 696 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | Conforme | Conforme | 2024-04-28
Cliente 697 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | Conforme | Conforme | 2024-03-12
Cliente 698 | 2023-09-29 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-01-29 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | Conforme | Conforme | 2024-06-16
Cliente 700 | 2023-10-05 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-02-05
Cliente 701 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Conforme | Conforme
Cliente 702 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-11-08 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | Conforme | Conforme | 2024-05-26
Cliente 703 | 2023-10-11 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-22 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | Conforme | Conforme
Cliente 705 | 2023-10-16 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2023-12-08 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Conforme | Conforme
Cliente 706 | 2023-10-19 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2024-01-05 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-02-27 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Conforme | Conforme | 2024-06-26
Cliente 707 | 2023-10-05: 2023-10-26; 2023-10-16: 2023-11-24; 2023-10-18: 2023-11-28
Cliente 708 | 2023-10-28 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Conforme | Conforme | 2024-06-20
Cliente 709 | 2023-10-10 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2024-02-19 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14
Cliente 710 | 2023-10-23 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-04
Cliente 711 | 2023-07-18 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-14
Cliente 712 | 2023-07-14 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Conforme | Não conforme | 2024-07-25
Cliente 713 | 2023-10-18 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | Conforme | Conforme | 2024-05-28
Cliente 714 | 2023-09-29 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-06-25 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-29
Cliente 715 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-01-30
Cliente 715 |  | 2024-05-14 | 2024-05-16 |  | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-27
Cliente 715 | 2023-11-09: 2024-05-14; 2023-11-13: 2024-05-16
Cliente 716 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2023-12-28 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Conforme | Conforme | 2024-06-26
Cliente 717 | 2023-10-24 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-19
Cliente 718 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | Conforme | Conforme | 2024-04-30
Cliente 720 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-08 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | Conforme | Não conforme | 2024-07-28
Cliente 721 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Conforme | Conforme | 2024-08-21
Cliente 723 | 2023-11-24 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2024-01-17 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-17
Cliente 724 | 2023-10-23: 2023-11-22; 2023-11-09: 2024-03-19; 2023-11-13: 2024-03-21; 2023-11-27: 2024-03-25
Cliente 726 | 2023-07-31 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-07
Cliente 727 | 2023-10-04 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2024-01-05 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-03-28
Cliente 728 | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-02-29
Cliente 729 | 2023-11-30 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-26
Cliente 730 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-27 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | Conforme | Conforme | 2024-04-30
Cliente 731 | 2023-08-18 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 2024-03-26 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-09
Cliente 734 | 2023-10-31 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-20
Cliente 735 | 2023-09-29 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-12
Cliente 736 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Conforme | Conforme | 2024-08-21
Cliente 737 | 2023-12-19 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 2024-01-17 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-16
Cliente 738 | 2023-12-21 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 2024-02-23
Cliente 739 | 2023-12-21 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-26 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Conforme | Conforme
Cliente 740 | 2023-12-27 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-26
Cliente 744 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-03-04 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-03-27
Cliente 745 | 2023-10-23: 2023-12-29
Cliente 746 | 2024-01-12 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-05
Cliente 747 | 2024-01-15 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-22 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2024-04-01
Cliente 748 | 2024-01-23 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-04-26
Cliente 749 | 2024-01-25 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-01
Cliente 751 | 2024-01-29 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-20 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Conforme | Não conforme | 2024-07-25
Cliente 754 | 2023-10-23: 2024-01-31; 2023-11-09: 2024-05-16; 2023-11-13: 2024-05-20; 2023-11-27: 2024-05-27
Cliente 755 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-07 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Conforme | Conforme
Cliente 757 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Conforme | Conforme
Cliente 761 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-19
Cliente 762 | 2023-10-23: 2024-02-21; 2023-11-09: 2024-02-21; 2023-11-13: 2024-02-23; 2023-11-27: 2024-02-22
Cliente 763 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-04-26
Cliente 764 | 2024-02-24 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-21
Cliente 765 | 2023-10-23: 2024-02-27; 2023-11-09: 2024-03-05; 2023-11-13: 2024-03-07; 2023-11-27: 2024-03-06
Cliente 766 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31
Cliente 767 | 2023-10-23: 2024-02-29
Cliente 768 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-12
Cliente 769 | 2023-10-23: 2024-02-29; 2023-11-09: 2024-06-25; 2023-11-13: 2024-06-27; 2023-11-27: 2024-07-16
Cliente 770 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Conforme | Conforme
Cliente 771 | 2024-03-14 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-17
Cliente 772 | 2023-10-23: 2024-03-18; 2023-11-09: 2024-03-22; 2023-11-13: 2024-03-26; 2023-11-27: 2024-03-27
Cliente 773 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-08
Cliente 774 | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 2024-07-26
Cliente 775 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-20
Cliente 777 | 2023-10-23: 2024-03-22; 2023-11-09: 2024-04-19; 2023-11-13: 2024-04-23; 2023-11-27: 2024-04-23
Cliente 778 | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-24
Cliente 780 | 2024-03-26 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-17
Cliente 781 | 2024-03-27 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | 2024-08-06
Cliente 782 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-28
Cliente 783 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-08
Cliente 784 | 2024-03-28 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-31
Cliente 787 | 2024-03-29 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 2024-05-31
Cliente 788 | 2023-10-23: 2024-03-29
Cliente 789 | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | Conforme
Cliente 790 | 2023-10-23: 2024-03-29; 2023-11-09: 2024-05-23; 2023-11-13: 2024-05-27; 2023-11-27: 2024-05-28
Cliente 792 | 2023-10-23: 2024-03-28; 2023-11-09: 2024-04-19; 2023-11-13: 2024-04-23; 2023-11-27: 2024-05-02
Cliente 793 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2024-05-27
Cliente 794 | 2024-04-12 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-06-27
Cliente 795 | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 2024-06-07
Cliente 796 | 2024-04-16 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-12
Cliente 797 | 2024-04-17 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 2024-07-05
Cliente 798 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 2024-06-27
Cliente 799 | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-07
Cliente 800 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-07-29
Cliente 803 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 2024-07-15
Cliente 804 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-22
Cliente 805 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-26
Cliente 806 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-19
Cliente 807 | 2023-10-23: 2024-05-01; 2023-11-09: 2024-08-07; 2023-11-13: 2024-08-09; 2023-11-27: 2024-08-13
Cliente 810 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-21 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-19
Cliente 812 | 2024-05-03 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-23 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-14
Cliente 816 | 2024-05-09 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-26
Cliente 817 | 2023-10-23: 2024-05-15; 2023-11-09: 2024-05-28; 2023-11-13: 2024-05-30; 2023-11-27: 2024-08-13
Cliente 818 | 2024-05-16 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-07-23
Cliente 819 | 2023-10-23: 2024-05-23; 2023-11-09: 2024-06-03; 2023-11-13: 2024-06-05; 2023-11-27: 2024-06-14
Cliente 820 | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-07-23
Cliente 821 | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-14 | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 2024-08-13
Cliente 822 | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 2024-07-19
Cliente 823 | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-07-31
Cliente 824 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-09
Cliente 826 | 2023-10-23: 2024-05-31; 2023-11-09: 2024-06-07; 2023-11-13: 2024-06-11; 2023-11-27: 2024-06-17
Cliente 827 | 2024-06-01 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 2024-07-05
Cliente 828 | 2023-10-23: 2024-05-29; 2023-11-09: 2024-06-05; 2023-11-13: 2024-06-07; 2023-11-27: 2024-07-01
Cliente 832 | 2023-10-23: 2024-06-14; 2023-11-09: 2024-06-27; 2023-11-13: 2024-07-01; 2023-11-27: 2024-08-05
Cliente 833 | 2023-10-23: 2024-06-21; 2023-11-09: 2024-07-01; 2023-11-13: 2024-07-03; 2023-11-27: 2024-07-10
Cliente 834 | 2023-10-23: 2024-06-26; 2023-11-09: 2024-07-08; 2023-11-13: 2024-07-10; 2023-11-27: 2024-07-19
Cliente 835 | 2023-10-23: 2024-06-29; 2023-11-09: 2024-07-12; 2023-11-13: 2024-07-16; 2023-11-27: 2024-07-23
Cliente 837 | 2023-10-23: 2024-06-29
Cliente 838 | 2023-10-23: 2024-06-29; 2023-11-09: 2024-07-05; 2023-11-13: 2024-07-09; 2023-11-27: 2024-07-30
Cliente 839 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-16
Cliente 840 | 2023-10-23: 2024-07-04; 2023-11-09: 2024-07-09; 2023-11-13: 2024-07-11; 2023-11-27: 2024-07-22
Cliente 841 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-08-19
Cliente 842 | 2023-10-23: 2024-07-13; 2023-11-09: 2024-07-17; 2023-11-13: 2024-07-19; 2023-11-27: 2024-07-18
Cliente 843 | 2023-10-23: 2024-07-13; 2023-11-09: 2024-08-01; 2023-11-13: 2024-08-05; 2023-11-27: 2024-08-07
Cliente 844 | 2023-10-23: 2024-07-23; 2023-11-09: 2024-08-02; 2023-11-13: 2024-08-06
Cliente 845 | 2023-10-23: 2024-07-25; 2023-11-09: 2024-08-20; 2023-11-13: 2024-08-22
Cliente 847 | 2023-10-23: 2024-07-25; 2023-11-09: 2024-08-06; 2023-11-13: 2024-08-08; 2023-11-27: 2024-08-14
Cliente 848 | 2023-10-23: 2024-07-25; 2023-11-09: 2024-08-01; 2023-11-13: 2024-08-05; 2023-11-27: 2024-08-09
Cliente 849 | 2023-10-23: 2024-07-31
Cliente 851 | 2023-10-23: 2024-07-31; 2023-11-09: 2024-08-19; 2023-11-13: 2024-08-21
Cliente 853 | 2023-10-23: 2024-07-31; 2023-11-09: 2024-08-19; 2023-11-13: 2024-08-21
Cliente 854 | 2023-10-23: 2024-07-31
Cliente 857 | 2023-10-23: 2024-07-31
Cliente 859 | 2023-10-23: 2024-07-31
Cliente 858 | 2023-10-23: 2024-07-31; 2023-11-09: 2024-08-07; 2023-11-13: 2024-08-09
Cliente 860 | 2023-10-23: 2024-07-31
Cliente 861 | 2023-10-23: 2024-07-31
Cliente 862 | 2023-10-23: 2024-07-31; 2023-11-09: 2024-08-13; 2023-11-13: 2024-08-15
Cliente 863 | 2023-10-23: 2024-07-31
Cliente 864 | 2023-10-23: 2024-07-31; 2023-11-09: 2024-08-13; 2023-11-13: 2024-08-15; 2023-11-27: 2024-08-15
Cliente 865 | 2023-10-23: 2024-08-02; 2023-11-09: 2024-07-09; 2023-11-13: 2024-07-11; 2023-11-27: 2024-08-19
Cliente 866 | 2023-10-23: 2024-08-09; 2023-11-09: 2024-08-14; 2023-11-13: 2024-08-16; 2023-11-27: 2024-08-20
Cliente 867 | 2023-10-23: 2024-08-10
Cliente 868 | 2023-10-23: 2024-08-10
2024-08-17
2024-08-19
Formulas:
PRAZO FORMALIZAÇÃO ALINHAMENTO = IF([DATA ALINHAMENTO]<>"",WORKDAY([DATA ALINHAMENTO],2,0),"")
PRAZO FORMALIZAÇÃO MARCO 1 = IF([DATA ENCERRAMENTO FASE 1]<>"",WORKDAY([DATA ENCERRAMENTO FASE 1],2,0),"")
DATA ENTREGA PROJETO = IF(Tabela1[[#This Row],[DATA ENCERRAMENTO FASE 2]]="","",Tabela1[[#This Row],[DATA ENCERRAMENTO FASE 2]]+90)
Note on L9: Renan Silveira: Faltante apresentação em PDF
Note on E32: Sem agenda
Note on L96: Renan Silveira: Faltante: Lista de presença
Note on C98: Renan Silveira: 18/01/2024 Voltou para comercial.
Note on L105: Renan Silveira: Faltante: Lista de presença
Note on L128: Renan Silveira: Faltante: Lista de presença
Note on F180: Victor Simoes: Informação ausente na formalização
Note on F194: Victor Simoes: Não encontrei no Email data do encerramento